## Điều chỉnh 2021-2025 (NSĐP)
Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, HỦY BỎ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /11/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 đã giao |  |  |  | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 sau điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
|  | Sổ QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[7 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG CỘNG |  | 12360 | 12360 | 4000 | 4000 |  |  | 8360 | 1500 | 10860 | 10860
I | Bổ sung danh mục dự án |  | 6860 | 6860 | 0 | 0 |  |  | 6860 | 0 | 6860 | 6860
| Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện - thi đấu và Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa |  | 6860 | 6860 | 0 |  |  |  | 6860 | 0 | 6860 | 6860 |  |  | Dự án kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và Huyện Tủa Chùa
II | Hủy bỏ danh mục, dự án |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đầu tư xây dựng trận địa phòng không Bảo vệ Sở chỉ huy thường xuyên |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  | Dự án đặc thù quốc phòng - an ninh
III | Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thực hiện dự án |  | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0
| Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện |  | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |  |  | 1500 |  | 4000 | 4000

## NSDP cấp Huyện
Biểu số 02
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /11/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/10/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/6/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
[19 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 28 | 29 | 22 | 23
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 193809 | 62287 | 9702 | 9702 | 7174.682 | 7174.682 | 6698.054 | 6698.054 | 9702 | 9702 | 20261 | 20261 | 62287 | 0 | 0 | 0 | 20261 | 0 | 0 | 0 | 18009 | 18009 | 1380 | 1380 | 1380
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ | [5 empty] | 193809 | 62287 | 9702 | 9702 | 7174.682 | 7174.682 | 6698.054 | 6698.054 | 9702 | 9702 | 20261 | 20261 | 62287 | 0 | 0 | 0 | 20261 | 0 | 0 | 0 | 18009 | 18009 | 1380 | 1380 | 1380
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 | [5 empty] | 62390 | 27390 | 9702 | 9702 | 7174.682 | 7174.682 | 6698.054 | 6698.054 | 9702 | 9702 | 20261 | 20261 | 27390 |  |  |  | 20261 |  |  |  | 7129 | 7129
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | C | Xã Mường Đun |  | 2021-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 2400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 2400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1900 | 1900
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3140 ngày 30/11/2021 | 25000 | 15000 | 6000 | 6000 | 5169.246 | 5169.246 | 5675.992 | 5675.992 | 6000 | 6000 | 12149 | 12149 | 15000 |  |  |  | 12149 |  |  |  | 2851 | 2851
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3228 ngày 14/12/2021 | 14990 | 9990 | 3702 | 3702 | 2005.436 | 2005.436 | 1022.062 | 1022.062 | 3702 | 3702 | 7612 | 7612 | 9990 |  |  |  | 7612 |  |  |  | 2378 | 2378
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | [5 empty] | 25662 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 5640 | [10 empty] | 5640 | [7 empty] | 3200 | 3200 |  |  |  | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS)
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [5 empty] | 10860 | 10860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300
1 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 6860 | 6860 | [10 empty] | 6860 | [7 empty] | 4000 | 4000
2 | Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện | C | Huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | [7 empty] | 2300 | 2300
(4) | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 | [5 empty] | 94897 | 18397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 7000 | 7000 | [10 empty] | 7000 | [7 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS)
2 | Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2024-2025 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 180 | 180 |  |  | 180
3 | Hạ tầng khu trung tâm hành chính mới của xã Mường Báng (giai đoạn 1) | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 60000 | 1897 | [10 empty] | 1897 | [7 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (NTM)
4 | Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 8500 | 8500 | [10 empty] | 8500 | [7 empty] | 500 | 500 |  |  | 500
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm