## vốn 2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024 (số liệu đến ngày 30/8/2024)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | KH vốn |  |  | Tổng cộng | Kế hoạch vốn được giao 2023 và được phép kéo dài thực hiện sang năm 2024 | Vốn giao năm 2024 | Tiến độ triển khai thực hiện | Giải ngân KHV năm 2024 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số liệu giải ngân tăng so với kỳ trước | Chủ đầu tư | Quyết toán |  | Ghi chú
|  | Năm 2021 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 | Năm 2022 | [8 empty] | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
| TỔNG CỘNG | #REF! | #REF! | #REF! | 8679.253 | 1849.253 | 6830 |  | 4407.86 | 50.7862 | #REF!
I | Vốn đầu tư | 0 | 0 | 0 | 5953 | 1263 | 4690 |  | 4253.86 | 90.7%
1 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Sông Ún, xã Mường Báng |  |  |  | 1865 | 925 | 940 | Đang triển khai | 1765.42
2 | Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng |  |  |  | 2338 | 338 | 2000 | Đang triển khai | 2337.62
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng |  |  |  | 1750 |  | 1750 | Đang triển khai | 150.82 |  | #REF! | Ban QLDA |  | X
II | Vốn sự nghiệp |  |  |  | 2726.253 | 586.253 | 2140 |  | 154 | 5.649%
1 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  | 1018.582 | 238.582 | 780 |  | 72 | 7.069%
| Nội dung số 02: Xây dựng và phát triển hiệu ủa các vùng nguyên liệu tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp |  |  |  | 300 | 300 |  | Đã có văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung chi
- | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền |  |  |  | 522.9 | 222.9 | 300 | Đaã xây dựng kế hoạch hiện đang lựa chọn sản phẩm để đưa vào chu trình OCOP | 72
- | Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM |  |  |  | 50 |  | 50 | Đã triển khai lắp đặt xong các pano tuyên truyền
| Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam;tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu |  |  |  | 400 |  | 400 | Đã xây dựng KH; Đã phê duyệt dự toán hiện đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- | Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình |  |  |  | 45.682 | 15.682 | 30 | Đang triển khai | [7 empty] | 140
2 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới) |  |  |  | 400 | 337.671 | 400 | Đã xây dựng KH; đang triển khai thực hiện | 0 | 0%
3 | Phòng Tài nguyên và Môi trường ( Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”) |  |  |  | 150 |  | 150 | Đã xây dựng KH; đaã thực hiện đc 02 lớp tập huấn | 52 | 0%
4 | Các Hội, Đoàn thể |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 0 | 0%
| Hội Nông Dân: Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp |  |  |  | 100 |  | 100
| Hội Phụ nữ: Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” |  |  |  | 100 |  | 100
| Đoàn Thanh niên: Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM |  |  |  | 100 |  | 100
5 | UBND xã Mường Báng |  |  |  | 110 |  | 110 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nội dung thành phần số 11: Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  |  |  | 10 |  | 10
- | Phân bổ theo hệ số |  |  |  | 70 |  | 70
- | Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 30 |  | 30
6 | UBND các xã |  |  |  | 410 | 10 | 400 | 0 | 30 | 7.317% | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nội dung thành phần số 06: Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi) |  |  |  | 300 | 0 | 300 |  | 30 | 10%
- | Nội dung thành phần số 11: Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  |  |  | 110 | 10 | 100

## BIỂU TIÊU CHÍ
Phụ biểu số 2
KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TỦA CHÙA (số liệu tính đến ngày 30/8/2024)
STT | Tên đơn vị | Quy hoạch | Giao thông | Thủy lợi và phòng chống thiên tai | Điện | Trường học | Cơ sở vật chất VH | Cơ sở hạ tầng thương mại | Thông tin và truyền thông | Nhà ở dân cư | Thu nhập | Nghèo đa chiều | Lao động | Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | Giáo dục và đào tạo | Y tế | Văn hóa | Môi trường và an toàn thực phẩm | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | Quốc phòng và an ninh | Kết quả bình quân/xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I | Huyện Tủa Chùa
1 | Mường Báng | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
2 | Xá Nhè | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 12
3 | Mường Đun | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
4 | Tủa Thàng | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
5 | Sính Phình | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 12
6 | Trung Thu | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 13
7 | Tả Phìn | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 12
8 | Tả Sìn Thàng | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 11
9 | Sín Chải | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 11
10 | Lao Xả Phình | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 11
11 | Huổi Só | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 11
| Tổng cộng | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 11 | 11 | 12.0909

## biểu thôn bản
Phụ biểu số 3
KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ THÔN BẢN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA (số liệu tính đến ngày 31/7/2024)
STT | Số tiêu chí đạt | M.Báng | X.Nhè | M.Đun | T.Thàng | S.Phình | T.Thu | T.Phìn | LSP | TST | S.Chải | H.Só | Tổng số thôn bản đạt tiêu chí
1 | Thôn đạt 3 t/c | [11 empty] | 0
2 | Thôn đạt 4 t/c |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
3 | Thôn đạt 5 t/c |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 5 | 3 |  | 13
4 | Thôn đạt 6 t/c |  | 3 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 15
5 | Thôn đạt 7 t/c | 3 | 4 |  |  | 3 | 3 | 2 | 4 |  | 5 | 2 | 26
6 | Thôn đạt 8 t/c | 7 | 4 | 2 |  | 8 | 5 |  | 2 | 2 |  | 1 | 31
7 | Thôn đạt 9 t/c |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 3 | 8
8 | Thôn đạt 10 t/c |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
9 | Thôn đạt 11 t/c |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
10 | Thôn đạt 12 t/c | 3 |  | 2 | [8 empty] | 5
| Tổng số thôn bản của xã | 13 | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 103

## biểu chi tiết thôn
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ THÔN BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
TT | Đơn vị xã | Kế hoạch thực hiện năm 2024 | Tiến độ thực hiện đến 31/7/2024
1 | Xã Mường Báng | Kể Cải, Phiêng Bung | Kể cải đạt 8/12 tiêu chí; phiêng bung đạt 7/12 tiêu chí
2 | Xã Mường Đun | Bản Đun, Bản Hột, Bản Kép | Bản đun 9/12 tiêu chí; bản hột 9/12 tiêu chí; bản kép 9/12 tiêu chí
3 | Xã Tủa Thàng | Huổi Trẳng, Tà Si Láng, Tả Huổi Tráng 2 | Huổi trắng 11/12 tiêu chí, Tà Si Láng 9/12 tiêu chí; Tả Huổi Tráng 2 10/12 tiêu chí
4 | Xã Sính Phình | Thôn II, Tà Là Cáo | Thôn II đạt 8/12 tiêu chí; Tà là cáo đạt 8/12
5 | Xã Trung Thu | Thôn Trung Thu | Thôn trung thu đạt 8/12 tiêu chí
6 | Xã Tả Phìn | Thôn Tả Phìn | Thôn Tả Phìn đạt 7/12 tiêu chí
7 | Xã Lao Xả Phình | Thôn II | Đạt 8/12 tiêu chí
8 | Xã Tả Sìn Thàng | Thôn Tả Sìn Thàng | Đạt 8/12 tiêu chí
9 | Xã Sín Chải | Thôn Sín Chải | Thôn sín chải đạt 7/12 tiêu chí
10 | Xã Huổi Só | Huổi Lóong | thôn Huổi Lóng đạt 7/12 tiêu chí
11 | Xã Xá Nhè | Bản Lịch 2, Sín Sủ 2 | Thôn sín sủ 2 đạt 9/12 tiêu chí; Bản lịch 2 đạt 8/12 tiêu chí
| Tổng cộng | 18 thôn, bản