## B1 THDP
Biểu mẫu 01
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2024 |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Nhu cầu kế hoạch năm 2025 | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024 | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| TỔNG SỐ | 294106 | 151019.2806 | 294106 | 972873.6 | 259256.8 |  | 0.51349
1 | Vốn NSNN | 294106 | 151019.2806 | 294106 | 972873.6 | 259256.8
Trong đó:
1.1 | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 28009 | 19468.359 | 28009 | 128875 | 23461
- | Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý | 18009 | 9468.359 | 18009 | 93875 | 18369 |  | 0.52576
- | Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý | 10000 | 10000 | 10000 | 35000 | 5092 |  | 1
1.2 | Vốn ngân sách trung ương | 164280 | 82241.9806 | 164280 | 438733 | 29238.2 |  | 0.50062
- | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 48000 | 37839.9486 | 48000 | 183000 |  |  | 0.78833
- | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | 116280 | 44402.032 | 116280 | 255133 | 29238.2 |  | 0.38185
- | Dự án bảo vệ và phát triển rừng | 0 | 0 | 0 | 600
1.3 | Vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  |  |  | 40000
1.4 | Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia | 101817 | 49308.941 | 101817 | 405265.6 | 166557.6 |  | 0.48429
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 56930 | 30821.6802 | 56930 | 214335.6 | 121369.6 |  | 0.5414
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 40197 | 13985.5958 | 40197 | 163500 | 26531 |  | 0.34793
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 4690 | 4501.665 | 4690 | 27430 | 18657 |  | 0.95984

## B2 NSDP
Biểu mẫu 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2025 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
[17 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 19 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 30 | 31 | 32 | 22
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 194068 | 130953 | 28009 | 28009 | 19468.359 | 19468.359 | 28009 | 28009 | 96818 | 96818 | 128875 | 0 | 0 | 0 | 96818 | 0 | 0 | 0 | 23461 | 23461 | 0 | 0 | 0
A | Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý | [5 empty] | 131678 | 95953 | 18009 | 18009 | 9468.359 | 9468.359 | 18009 | 18009 | 68818 | 68818 | 93875 | 0 | 0 | 0 | 68818 | 0 | 0 | 0 | 18369 | 18369
I | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 62390 | 27390 | 6091 | 6091 | 5930.3971 | 5930.3971 | 6091 | 6091 | 26582 | 26582 | 26582 | 0 | 0 | 0 | 26582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | C | Xã Mường Đun |  | 2022-2024 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 2400 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  | 0 | 0
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2022-2024 | 3140 ngày 30/11/2021 | 25000 | 15000 | 2086 | 2086 | 1927.8371 | 1927.8371 | 2086 | 2086 | 14465 | 14465 | 14465 |  |  |  | 14465 |  |  |  | 0 | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2022-2024 | 3228 ngày 14/12/2021 | 14990 | 9990 | 2105 | 2105 | 2102.56 | 2102.56 | 2105 | 2105 | 9717 | 9717 | 9717 |  |  |  | 9717 |  |  |  | 0 | 0
II | Bố trí vôn cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn (thanh toán dứt điểm) | [5 empty] | 9690 | 9690 | [6 empty] | 9690 | 9690 | 9690 |  |  |  | 9690 |  |  |  | 0 | 0
III | Bố trí cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 59598 | 58873 | 11918 | 11918 | 3537.9619 | 3537.9619 | 11918 | 11918 | 32546 | 32546 | 57603 | 0 | 0 | 0 | 32546 | 0 | 0 | 0 | 18369 | 18369 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở | [5 empty] | 1640 | 1640 | [6 empty] | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 0 | 0
2 | Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) | [5 empty] | 14990 | 14990 | [6 empty] | 13983 | 13983 | 13983 |  |  |  | 13983 |  |  |  | 0 | 0
3 | Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035 | [5 empty] | 4000 | 4000 | [6 empty] | 3777 | 3777 | 3777 |  |  |  | 3777 |  |  |  | 0 | 0
4 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Só | [5 empty] | 268 | 268 | [6 empty] | 268 | 268 | 268 |  |  |  | 268 |  |  |  | 0 | 0
5 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Mường Báng (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) và cắm mốc theo quy hoạch chi tiết được duyệt | [5 empty] | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0
6 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só | [5 empty] | 7000 | 7000 | 295 | 295 | 293.444 | 293.444 | 295 | 295 | 295 | 295 | 7000 |  |  |  | 295 |  |  |  | 4700 | 4700
7 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 5640 | 5640 | 4000 | 4000 | 1184.8109 | 1184.8109 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5640 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 640 | 640
8 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 6860 | 6860 | 5133 | 5133 | 2059.707 | 2059.707 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 6860 |  |  |  | 5133 |  |  |  | 720 | 720
9 | Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện | [5 empty] | 4000 | 4000 | 1010 | 1010 |  |  | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 4000 |  |  |  | 1010 |  |  |  | 2300 | 2300
10 | Đo đạc, cắm mốc, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng Trạm Y tế xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 0 | 0
11 | Sửa chữa trụ sở Huyện ủy Tủa Chùa | [5 empty] | 2600 | 2600 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 2600 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2500 | 2500
12 | Trung tâm Thông tin du lịch và giới thiệu sản phẩm huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 600 | 600 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |  |  |  | 500 |  |  |  | 100 | 100
13 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 3500 | 3500 | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 3500 |  |  |  | 130 |  |  |  | 2370 | 2370
14 | Sửa chữa, nâng cấp công trình phụ trợ UBND xã Tủa Thàng | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 1000
15 | Đường vào sân vận động huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 5000 | 4275 | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 4275 |  |  |  | 170 |  |  |  | 3119 | 3119
16 | Nâng cấp, cải tạo vỉa hè tuyến đường tỉnh ĐT.140 (đoạn Cổng chào - ngã tư đi Xá Nhè), huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 1000 | 1000 | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 1000 |  |  |  | 80 |  |  |  | 920 | 920
B | Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý | [5 empty] | 62390 | 35000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 28000 | 28000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 5092 | 5092 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | C | Xã Mường Đun |  | 2021-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 13000 | 13000 | 20000 |  |  |  | 13000 |  |  |  | 5092 | 5092
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3140 ngày 30/11/2021 | 25000 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 0 | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3228 ngày 14/12/2021 | 14990 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## B3 NSTW
Biểu mẫu 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2025 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[17 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 19 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 30 | 31 | 32 | 22
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 438733 | 438733 | 164280 | 164280 | 82241.9806 | 82241.9806 | 164280 | 164280 | 406754.2 | 406754.2 | 438733 | 0 | 0 | 0 | 406754.2 | 0 | 0 | 0 | 69238.2 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng | [5 empty] | 183000 | 183000 | 48000 | 48000 | 37839.9486 | 37839.9486 | 48000 | 48000 | 183000 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 183000 | 183000 | 48000 | 48000 | 37839.9486 | 37839.9486 | 48000 | 48000 | 183000 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | B | Các xã: Sính Phình, Tả Phìn, Thị trấn |  | 2021-2024 | 976 ngày 30/5/2021 | 183000 | 183000 | 48000 | 48000 | 37839.9486 | 37839.9486 | 48000 | 48000 | 183000 | 183000 | 183000 |  |  |  | 183000 |  |  |  | 0
B | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 255133 | 255133 | 116280 | 116280 | 44402.032 | 44402.032 | 116280 | 116280 | 223284.2 | 223284.2 | 255133 | 0 | 0 | 0 | 223284.2 | 0 | 0 | 0 | 29238.2 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 115233 | 115233 | 44319 | 44319 | 25646.264 | 25646.264 | 44319 | 44319 | 106343.4 | 106343.4 | 115233 | 0 | 0 | 0 | 106343.4 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 2021/QĐ-UBND 03/11/2022 | 6000 | 6000 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 5760 | 5760 | 6000 |  |  |  | 5760 |  |  |  | 173
2 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 592/QĐ-UBND 23/4/2021 | 28000 | 28000 | 17302 | 17302 | 4235.708 | 4235.708 | 17302 | 17302 | 25402 | 25402 | 28000 |  |  |  | 25402 |  |  |  | 2598
3 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 2167/QĐ-UBND 25/11/2022 | 21500 | 21500 | 13386 | 13386 | 7947.217 | 7947.217 | 13386 | 13386 | 19686 | 19686 | 21500 |  |  |  | 19686 |  |  |  | 1814
4 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 813/QĐ-UBND 27/5/2021 | 3000 | 3000 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2733 | 2733 | 3000 |  |  |  | 2733 |  |  |  | 800
5 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 759/QĐ-UBND 20/5/2021 | 1600 | 1600 | [6 empty] | 1514 | 1514 | 1600 |  |  |  | 1514 |  |  |  | 12
6 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 2199/QĐ-UBND 30/11/2022 | 2300 | 2300 | [6 empty] | 2084 | 2084 | 2300 |  |  |  | 2084 |  |  |  | 13
7 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 2170/QĐ-UBND 25/11/2022 | 7000 | 7000 | 2042 | 2042 | 2032.577 | 2032.577 | 2042 | 2042 | 6142 | 6142 | 7000 |  |  |  | 6142 |  |  |  | 9
8 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 894/QĐ-UBND 11/5/2022 | 6200 | 6200 | 2308 | 2308 | 2293.29 | 2293.29 | 2308 | 2308 | 5908 | 5908 | 6200 |  |  |  | 5908 |  |  |  | 15
9 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 891/QĐ-UBND 11/5/2022 | 3431 | 3431 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3421 | 3421 | 3431 |  |  |  | 3421 |  |  |  | 65
10 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 2104/QĐ-UBND 14/11/2022 | 6800 | 6800 | 1776 | 1776 | 1752.189 | 1752.189 | 1776 | 1776 | 6153 | 6153 | 6800 |  |  |  | 6153 |  |  |  | 24
11 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 892/QĐ-UBND 11/5/2022 | 9692 | 9692 | 3054 | 3054 | 2959.082 | 2959.082 | 3054 | 3054 | 9292.4 | 9292.4 | 9692 |  |  |  | 9292.4 |  |  |  | 95
12 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 1887/QĐ-UBND 11/10/2022 | 11200 | 11200 | 3322 | 3322 | 3297.289 | 3297.289 | 3322 | 3322 | 10562 | 10562 | 11200 |  |  |  | 10562 |  |  |  | 25
13 | Thủy lợi bản Làng Giang , xã Sín Chải |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 737/QĐ-UBND 17/5/2021 | 5000 | 5000 | 403 | 403 | 402.912 | 402.912 | 403 | 403 | 4903 | 4903 | 5000 |  |  |  | 4903
14 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 693/QĐ-UBND 11/5/2022 | 560 | 560 | [6 empty] | 517 | 517 | 560 |  |  |  | 517 |  |  |  | 1
15 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 820/QĐ-UBND 27/5/2021 | 1900 | 1900 | [6 empty] | 1388 | 1388 | 1900 |  |  |  | 1388 |  |  |  | 50
16 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 738/QĐ-UBND 17/5/2021 | 1050 | 1050 | [6 empty] | 878 | 878 | 1050 |  |  |  | 878 |  |  |  | 26
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 139900 | 139900 | 71961 | 71961 | 18755.768 | 18755.768 | 71961 | 71961 | 116940.8 | 116940.8 | 139900 | 0 | 0 | 0 | 116940.8 | 0 | 0 | 0 | 23518.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 2166/QĐ-UBND 25/11/2022 | 46000 | 46000 | 24742 | 24742 | 9081.012 | 9081.012 | 24742 | 24742 | 38942 | 38942 | 46000 |  |  |  | 38942 |  |  |  | 7617
2 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng TĐC huyện Tủa Chùa |  | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 2168/QĐ-UBND 25/11/2022 | 93900 | 93900 | 47219 | 47219 | 9674.756 | 9674.756 | 47219 | 47219 | 77998.8 | 77998.8 | 93900 |  |  |  | 77998.8 |  |  |  | 15901.2
C | Dự án bảo vệ và phát triển rừng | [5 empty] | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 600 |  |  |  | 470 |  |  |  | 0
1 | Phát triển lâm sản ngoài gỗ |  | Huyện Tủa Chùa |  | 2022-2024 | 945/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 | 600 | 600 | [6 empty] | 470 | 470 | 600 |  |  |  | 470
D | Vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương | [5 empty] | 215522 | 0 | 84601 | 84601 | 0 | 0 | 62194 | 62194 | 84601 | 84601 | 215522 | 0 | 0 | 0 | 84601 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa |  | Huyện Tủa Chùa |  | 2024-2026 | 1539/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 | 215522 |  | 84601 | 84601 |  |  | 62194 | 62194 | 84601 | 84601 | 215522 |  |  |  | 84601 |  |  |  | 40000 | 40000
0.73514
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## B5 CTMTQG
Biểu mẫu 04
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2025 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 15/11/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[17 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 19 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 30 | 31 | 32 | 22
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 410905.6 | 405265.6 | 101817 | 101817 | 49308.941 | 49308.941 | 101817 | 101817 | 243337 | 243337 | 405265.6 | 0 | 0 | 0 | 243337 | 0 | 0 | 0 | 166557.6 | 166557.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 163500 | 163500 | 40197 | 40197 | 13985.5958 | 13985.5958 | 40197 | 40197 | 135676 | 135676 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 135676 | 0 | 0 | 0 | 26531 | 26531
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 133500 | 133500 | 34767 | 34767 | 11356.4368 | 11356.4368 | 34767 | 34767 | 123166 | 123166 | 133500 | 0 | 0 | 0 | 123166 | 0 | 0 | 0 | 9041 | 9041 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) - Phình Sáng, Tuần Giáo | C | Xã Xá Nhè |  | 2023-2024 | 1000 ngày 21/6/2023 | 18000 | 18000 | 8000 | 8000 | 2112.176 | 2112.176 | 8000 | 8000 | 10500 | 10500 | 18000 |  |  |  | 10500 |  |  |  | 7500 | 7500
2 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) | C | Các xã: Lao Xả Phình, Tà Sìn Thàng |  | 2023-2024 | 2952 ngày 06/12/2022 | 8500 | 8500 | 5000 | 5000 | 315.923 | 315.923 | 5000 | 5000 | 7600 | 7600 | 8500 |  |  |  | 7600 |  |  |  | 900 | 900
3 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | C | Các xã: Xá Nhè, Mường Đun |  | 2023-2024 | 2953 ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 | 9500 | 9500 | 2000 | 2000 | 9500 | 9500 | 13359 | 13359 | 14000 |  |  |  | 13359 |  |  |  | 641 | 641
4 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | C | Các xã: Tả Phìn, Tả Sìn Thàng |  | 2023-2024 | 2954 ngày 06/12/2022 | 8000 | 8000 | 5800 | 5800 | 2452.206 | 2452.206 | 5800 | 5800 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 0 | 0
5 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | C | Thị trấn, xã Sính Phình |  | 2023-2024 | 1413 ngày 13/8/2022 | 20000 | 20000 | 612 | 612 | 552.293 | 552.293 | 612 | 612 | 19965 | 19965 | 20000 |  |  |  | 19965
6 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2023-2024 | 1415 ngày 13/8/2022 | 35000 | 35000 | 5641 | 5641 | 3792.9268 | 3792.9268 | 5641 | 5641 | 34000 | 34000 | 35000 |  |  |  | 34000
7 | Tuyến đường Tà Sìn Thàng - Páo Tình Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huỗi Só | C | Các xã: Tả Sìn Tháng, Sín Chải |  | 2023-2024 | 1414 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 214 | 214 | 130.912 | 130.912 | 214 | 214 | 29742 | 29742 | 30000 |  |  |  | 29742
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 30000 | 30000 | 5430 | 5430 | 2629.159 | 2629.159 | 5430 | 5430 | 12510 | 12510 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 12510 | 0 | 0 | 0 | 17490 | 17490
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 5430 | 5430 | 2629.159 | 2629.159 | 5430 | 5430 | 12510 | 12510 | 30000 |  |  |  | 12510 |  |  |  | 17490 | 17490
B | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 27430 | 27430 | 4690 | 4690 | 4501.665 | 4501.665 | 4690 | 4690 | 8508 | 8508 | 27430 | 0 | 0 | 0 | 8508 | 0 | 0 | 0 | 18657 | 18657
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 7000 | 7000 | 4690 | 4690 | 4501.665 | 4501.665 | 4690 | 4690 | 6250 | 6250 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2755 ngày 29/9/2023 | 2000 | 2000 | 852 | 852 | 851.632 | 851.632 | 852 | 852 | 1912 | 1912 | 2000 |  |  |  | 1912
2 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2901 ngày 19/10/2023 | 2500 | 2500 | 1901 | 1901 | 1900.033 | 1900.033 | 1901 | 1901 | 2401 | 2401 | 2500 |  |  |  | 2401
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024 | 3033 ngày 14/11/2023 | 2500 | 2500 | 1937 | 1937 | 1750 | 1750 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 2500 |  |  |  | 1937 |  |  |  | 485 | 485
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 20430 | 20430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258 | 2258 | 20430 | 0 | 0 | 0 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 18172 | 18172
1 | Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 26 ngày 16/01/2024 | 2430 | 2430 | [6 empty] | 730 | 730 | 2430 |  |  |  | 730 |  |  |  | 1700 | 1700
2 | Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Bàng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 2983 ngày 14/6/2024 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 578 | 578 | 5000 |  |  |  | 578 |  |  |  | 4422 | 4422
3 | Nước sinh hoạt thôn Háng Chở, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3560 ngày 29/12/2023 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 300 | 300 | 1000 |  |  |  | 300 |  |  |  | 700 | 700
4 | Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 1372 ngày 15/4/2024 | 2340 | 2340 | [6 empty] | 650 | 650 | 2340 |  |  |  | 650 |  |  |  | 1690 | 1690
5 | Đường nội thôn Háng Trở, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 3000
6 | Đường ra khu sản xuất thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 2660 | 2660 | [8 empty] | 2660 | [7 empty] | 2660 | 2660
7 | Đường nội thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 4000 | 4000 | [8 empty] | 4000 | [7 empty] | 4000 | 4000
C | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [5 empty] | 219975.6 | 214335.6 | 56930 | 56930 | 30821.6802 | 30821.6802 | 56930 | 56930 | 99153 | 99153 | 214335.6 | 0 | 0 | 0 | 99153 | 0 | 0 | 0 | 121369.6 | 121369.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [5 empty] | 15689 | 15689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15689 | 15689 | 0 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 15689 | 15689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15689 | 15689 | 0 | 0 | 0
a) | Nước sinh hoạt tập trung | [5 empty] | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 39 ngày 18/01/2024 | 1650 | 1650 | [8 empty] | 1650 | [7 empty] | 1650 | 1650
2 | Nước sinh hoạt thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa | C | Xã Sín Chải |  | 2024-2025 | 37 ngày 18/01/2024 | 1450 | 1450 | [8 empty] | 1450 | [7 empty] | 1450 | 1450
3 | Nước sinh hoạt thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2024-2025 | 5073 ngày 15/11/2024 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 3000
b) | Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất | [5 empty] | 9589 | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589 | 9589 | 0 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ nhà ở |  |  |  | 2024-2025 |  | 9589 | 9589 | [8 empty] | 9589 | [7 empty] | 9589 | 9589
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [5 empty] | 25662 | 20022 | 10000 | 10000 | 9824.384 | 9824.384 | 10000 | 10000 | 10650 | 10650 | 20022 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 9372 | 9372 | 0 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 25662 | 20022 | 10000 | 10000 | 9824.384 | 9824.384 | 10000 | 10000 | 10650 | 10650 | 20022 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 9372 | 9372 | 0 | 0 | 0
a) | Bố trí, sắp xếp hộ DTTS còn du canh, du cư | [5 empty] | 25662 | 20022 | 10000 | 10000 | 9824.384 | 9824.384 | 10000 | 10000 | 10650 | 10650 | 20022 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 9372 | 9372 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 20022 | 10000 | 10000 | 9824.384 | 9824.384 | 10000 | 10000 | 10650 | 10650 | 20022 |  |  |  | 10650 |  |  |  | 9372 | 9372
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [5 empty] | 116852.6 | 116852.6 | 43197 | 43197 | 19735.2342 | 19735.2342 | 43197 | 43197 | 53838 | 53838 | 116852.6 | 0 | 0 | 0 | 53838 | 0 | 0 | 0 | 64909.6 | 64909.6 | 0 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 63451 | 63451 | 43197 | 43197 | 19735.2342 | 19735.2342 | 43197 | 43197 | 53838 | 53838 | 63451 | 0 | 0 | 0 | 53838 | 0 | 0 | 0 | 11508 | 11508 | 0 | 0 | 0
a) | Đầu tư CSHT | [5 empty] | 57951 | 57951 | 40197 | 40197 | 17539.4932 | 17539.4932 | 40197 | 40197 | 50838 | 50838 | 57951 | 0 | 0 | 0 | 50838 | 0 | 0 | 0 | 9070 | 9070 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2940 ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 | 3000 | 3000 | 233.721 | 233.721 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 9373 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 6373 | 6373
2 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2941 ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 | 2300 | 2300 | 140.815 | 140.815 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2335 |  |  |  | 2300 |  |  |  | 35 | 35
3 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2942 ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 | 1800 | 1800 | 89.767 | 89.767 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1830 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 30 | 30
4 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2943 ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 | 2000 | 2000 | 206.942 | 206.942 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4060 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2060 | 2060
5 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2944 ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 | 2200 | 2200 | 98.28 | 98.28 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2280 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 80 | 80
6 | Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 3037 ngày 14/11/2023 | 3500 | 3500 | 3457 | 3457 | 1049.546 | 1049.546 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 3500 |  |  |  | 3457
7 | Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2024-2025 | 3032 ngày 14/11/2023 | 2900 | 2900 | 2880 | 2880 | 913.008 | 913.008 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 |  |  |  | 2880
8 | Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dè ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2024-2025 | 3072 ngày 21/11/2023 | 2550 | 2550 | 2058 | 2058 | 811.435 | 811.435 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2550 |  |  |  | 2058 |  |  |  | 492 | 492
9 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024 | 3084 ngày 22/11/2023 | 1000 | 1000 | 560 | 560 | 463.357 | 463.357 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1000 |  |  |  | 560 |  |  |  |  | 0
10 | Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024 | 3055 ngày 15/11/2023 | 1700 | 1700 | 1621 | 1621 | 1511.662 | 1511.662 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1700 |  |  |  | 1621 |  |  |  |  | 0
11 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024 | 3031 ngày 14/11/2023 | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 951.655 | 951.655 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1700 |  |  |  | 1695
12 | Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả Sìn Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2024 | 3079 ngày 21/11/2023 | 1500 | 1500 | 1493 | 1493 | 1360.007 | 1360.007 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1500 |  |  |  | 1493
13 | Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2024 | 3057 ngày 15/11/2023 | 900 | 900 | 841 | 841 | 796.71 | 796.71 | 841 | 841 | 841 | 841 | 900 |  |  |  | 841 |  |  |  |  | 0
14 | Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024 | 3034 ngày 14/11/2023 | 1300 | 1300 | 1292 | 1292 | 439.966 | 439.966 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1300 |  |  |  | 1292
15 | Nâng đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024 | 3035 ngày 14/11/2023 | 1500 | 1500 | 1470 | 1470 | 1346.184 | 1346.184 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1500 |  |  |  | 1470 |  |  |  |  | 0
16 | Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024 | 3056 ngày 15/11/2023 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 87.733 | 87.733 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |  |  |  | 1365 |  |  |  |  | 0
17 | Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thào A Súa, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024 | 3036 ngày 14/11/2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 902.021 | 902.021 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0
18 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2023-2024 | 2945 ngày 06/12/2022 | 4000 | 4000 | 888 | 888 | 887.5662 | 887.5662 | 888 | 888 | 3884 | 3884 | 4000 |  |  |  | 3884 |  |  |  |  | 0
19 | Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2023-2024 | 2946 ngày 6/12/2023 | 3823 | 3823 | 1597 | 1597 | 1596.35 | 1596.35 | 1597 | 1597 | 3707 | 3707 | 3823 |  |  |  | 3707 |  |  |  |  | 0
20 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2023-2024 | 2947 ngày 06/12/2022 | 4335 | 4335 | 1639 | 1639 | 1638.131 | 1638.131 | 1639 | 1639 | 4174 | 4174 | 4335 |  |  |  | 4174 |  |  |  |  | 0
21 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải |  | 2023-2024 | 2948 ngày 06/12/2022 | 4.000 | 4.000 | 641 | 641 | 640.802 | 640.802 | 641 | 641 | 3641 | 3641 | 4.000 |  |  |  | 3641 |  |  |  |  | 0
22 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2023-2024 | 3054 ngày 15/11/2023 | 2500 | 2500 | 2100 | 2100 | 662.932 | 662.932 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | 0
23 | Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2024 | 3061 ngày 16/11/2023 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 710.903 | 710.903 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 0
b) | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã | [5 empty] | 5500 | 5500 | 3000 | 3000 | 2195.741 | 2195.741 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 2438 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 | 3058 ngày 16/11/2023 | 5500 | 5500 | 3000 | 3000 | 2195.741 | 2195.741 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5500 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 2438 | 2438
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 53401.6 | 53401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53401.6 | 53401.6 | 0 | 0 | 0
a) | Xã khu vực III | [5 empty] | 41302 | 41302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41302 | 41302 | 0 | 0 | 0
1 | Đường vào khu sản xuất thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024-2025 | 3136 ngày 04/12/2023 | 1600 | 1600 | [8 empty] | 1600 | [7 empty] | 1600 | 1600
2 | Mở mới tuyến đường giao thông nội đồng thôn Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng (Từ Chế Ca Trung Phỉ Làng đi Mang Cua Chế) | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 3239 ngày 25/12/2023 | 4000 | 4000 | [8 empty] | 4000 | [7 empty] | 4000 | 4000
3 | Mở mới tuyến đường từ Tà Dung vào khu sản xuất Chớ Tính 3, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2024-2025 | 3141 ngày 06/12/2023 | 2700 | 2700 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 2700 | 2700
4 | Nâng cấp tuyến đường đi ra khu sản xuất thôn Đề Tâu, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 3247 ngày 27/12/2023 | 1200 | 1200 | [8 empty] | 1200 | [7 empty] | 1200 | 1200
5 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tu Cha, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 | 13 ngày 09/01/2024 | 1400 | 1400 | [8 empty] | 1400 | [7 empty] | 1400 | 1400
6 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 5400 | 5400 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 5400 | 5400
7 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Hồng Ngài, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 7200 | 7200 | [8 empty] | 7200 | [7 empty] | 7200 | 7200
8 | Xây mới nhà văn hóa Bản Đun, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 4925 ngày 01/11/2024 | 1300 | 1300 | [8 empty] | 1300 | [7 empty] | 1300 | 1300
9 | Xây mới nhà Văn hóa bản Nà Xa, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 5074 ngày 15/11/2024 | 1300 | 1300 | [8 empty] | 1300 | [7 empty] | 1300 | 1300
10 | Xây mới nhà văn hóa Đun Nưa, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 4949 ngày 07/11/2024 | 1300 | 1300 | [8 empty] | 1300 | [7 empty] | 1300 | 1300
11 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn, Thôn Đề Bâu đi đến trục đường chính vàng Chua, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 4939 ngày 05/11/2024 | 5400 | 5400 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 5400 | 5400
12 | Xây mới nhà Văn hóa thôn Đề Ca Hồ, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 4855 ngày 16/10/2024 | 1500 | 1500 | [8 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 | 1500
13 | Đường Làng Sảng 1 - Háng Dao Cang, xã Tả Sín Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 | 5075 ngày 15/11/2024 | 2800 | 2800 | [8 empty] | 2800 | [7 empty] | 2800 | 2800
14 | Đường nội thôn bản Túc, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 5061 ngày 14/11/2024 | 4202 | 4202 | [8 empty] | 4202 | [7 empty] | 4202 | 4202
b) | Thôn ĐBKK | [5 empty] | 12099.6 | 12099.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12099.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12099.6 | 12099.6 | 0 | 0 | 0
1 | Đường nội thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3199 ngày 18/12/2023 | 1499.6 | 1499.6 | [8 empty] | 1499.6 | [7 empty] | 1499.6 | 1499.6
2 | Nhà văn hóa thôn 2, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 | 5066 ngày 14/11/2024 | 1500 | 1500 | [8 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 | 1500
3 | Đường Nội thôn Phi Dinh, xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2024-2025 | 4973 ngày 12/11/2024 | 3400 | 3400 | [8 empty] | 3400 | [7 empty] | 3400 | 3400
4 | Đường ra khu sản xuất thôn Vàng Chua, xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2024-2025 | 4874 ngày 22/10/2024 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 2500 | [7 empty] | 2500 | 2500
5 | Nhà Văn hóa thôn Tà Lào Cáo | C | Xã Sính Phình |  | 2024-2025 | 4679 ngày 10/10/2024 | 1700 | 1700 | [8 empty] | 1700 | [7 empty] | 1700 | 1700
6 | Cầu qua suối cạn thôn Tả Phìn nối giữa đường trục thôn và đường vàoTrường Tiểu học Tả Phìn, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2024-2025 | 1397 ngày 19/4/2024 | 1500 | 1500 | [8 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 | 1500
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | [5 empty] | 57582 | 57582 | 3733 | 3733 | 1262.062 | 1262.062 | 3733 | 3733 | 34665 | 34665 | 57582 | 0 | 0 | 0 | 34665 | 0 | 0 | 0 | 27209 | 27209 | 0 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 30373 | 30373 | 3733 | 3733 | 1262.062 | 1262.062 | 3733 | 3733 | 34665 | 34665 | 30373 | 0 | 0 | 0 | 34665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 | 56 | 56 |  |  | 56 | 56 | 12795 | 12795 | 12853 |  |  |  | 12795
2 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 | 56 | 56 |  |  | 56 | 56 | 13149 | 13149 | 13200 |  |  |  | 13149
3 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2023-2024 | 2950 ngày 06/12/2022 | 4320 | 4320 | 1744 | 1744 | 1000 | 1000 | 1744 | 1744 | 4244 | 4244 | 4320 |  |  |  | 4244
4 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2023-2024 | 2951 ngày 06/12/2022 | 4.525 | 4.525 | 1877 | 1877 | 262.062 | 262.062 | 1877 | 1877 | 4477 | 4477 | 4.525 |  |  |  | 4477
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 27209 | 27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27209 | 27209 | 0 | 0 | 0
a) | Đầu tư Trường PTDTBT | [5 empty] | 27209 | 27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27209 | 27209 | 0 | 0 | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 17 ngày 12/01/2024 | 8356 | 8356 | [8 empty] | 8356 | [7 empty] | 8356 | 8356
2 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải |  | 2024-2025 | 86 ngày 26/01/2024 | 5328 | 5328 | [8 empty] | 5328 | [7 empty] | 5328 | 5328
3 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 08 ngày 09/01/2024 | 6484 | 6484 | [8 empty] | 6484 | [7 empty] | 6484 | 6484
4 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 | 3194 ngày 14/12/2023 | 4525 | 4525 | [8 empty] | 4525 | [7 empty] | 4525 | 4525
5 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Xá Nhè, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024-2025 | 14 ngày 09/01/2024 | 2516 | 2516 | [8 empty] | 2516 | [7 empty] | 2516 | 2516
V | DỰ ÁN 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [5 empty] | 4190 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 4190 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 4190 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 4190 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng mới nhà văn hóa - Khu thể thao các thôn, bản: Pàng Dề B, Phiêng Quảng, xã Xá Nhè; Đề Dê Hu 2, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa | C | Các xã: Xá Nhè, Sính Phình |  | 2024-2025 | 4974 ngày 12/11/2024 | 4190 | 4190 | [8 empty] | 4190 | [7 empty] | 4190 | 4190